## Hoja1
Cronograma
Etapa/actividad | Personal asignado | Horas trabajadas | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09
Definición y planificación del sitio web | Project Manager y programadores | 3 | bar: 2025-03-20 to 2025-03-24
Asignación de actividades | Project Manager | 1 | bar: 2025-03-25
Arquitectura de la información | Programadores | 4 | bar: 2025-03-25 to 2025-03-28
Diseño del sitio | Programadores | 17 | bar: 2025-03-31 to 2025-05-08
Construcción (programación) | Programadores | 16 | bar: 2025-03-25 to 2025-05-08
Rastreo, evaluación y mantenimiento | Programadores | 4 | bar: 2025-05-02 to 2025-05-08
Total: 45